## Cronograma
FORMATO: | CRONOGRAMA PRELIMINAR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
[7 empty] | INSTITUO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA | [10 empty] | FOTO
CRONOGRAMA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES
ALUMNO: | Rojas Hernández Axel Joel, Guerrero Verde Geovanni, Sanchez Morales Luis Daniel, Lucero Zavaleta Oscar | [12 empty] | No.DE CONTROL |  | 181080176 | 161080010 | 161080019 | 171080170
CARRERA: | Ingenieria en Sistemas Computacionales
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Klee Symbolic Execution Engine
ASESOR INTERNO: |  | Abiel Tomas Parra Hernández | [7 empty] | ASESOR EXTERNO
FECHA DE INICIO: |  | 30 de Noviembre de 2020 | [8 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Implementar una maquina virtual simbolica dentro de un compilador
ACTIVIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16
Asignacion del proyecto |  | P
R
Redactar objetivos y justificar el proyecto |  | P
R
Analizar recursos necesarios y asignacion de trabajo a los integrantes |  | P
R
Desarrollo de actividades |  | P
R
Presentacion del proyecto |  | P
R
OBSERVACIONES:
ASESOR INTERNO
ENTREGA DE REPORTES |  |  | ESTUDIANTE
JEFE DEPTO.
Av. Telecomunicaciones S/N, Col. Chinampac de Juárez, C.P. 09208,
Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México Tel. 5773-8210, e-mail: division@iztapalapa.tecnm.mx
www.tecnm.mx ¦ www.iztapalapa.tecnm.mx
Instituto Tecnológico de Iztapalapa

## Bitacora de actividades
No. | Actividades | Integrante asignado | Fecha_Asignacion | Fecha_Termino
1 | Asignacion de proyecto por parte del profesor | --- | 2020-11-05 | ---
2 | Investigar el funcionamiento de la maquina virtual simbolica | Todos | 2020-11-09 | ---
3 | Prueba del primer tutorial de klee (Una pequeña función) | Geovanni | 2020-11-16 | 2020-11-21
4 | Entorno simbolico(investigación) | Oscar | 2020-11-16 | 2020-11-28
5 | Ejecucion simbolica con klee (investigacion) | Axel | 2020-11-16 | 2020-11-27
6 | Prueba del segundo tutotial de m(Resolviendo un laberinto) | Luis Daniel | 2020-11-22 | 2020-11-29
7 | Prueba de programas Rust con Klee¿?(Investigacion) | Geovanni | 2020-12-01 | 2020-12-09
8 | Preguntas y opiniones de la informacion recopilada(Platica en equipo) | Todos | 2021-01-04 | 2021-01-04
9 | Presentación "como funciona klee" para exposicion del proyecto | Axel | 2021-01-11 | 2021-01-20